2025年政府预算绩效工作开展情况
一、积极推动开展事前绩效评估工作
2025年对高平市住建局的管道燃气终端居民用户用气同城同价项目进行了事前绩效评估，涉及资金951万元。通过“无评估不入库、不入库无预算”原则，有效避免资金重复投入和低效使用。
二、绩效目标申报审核工作
（一）项目绩效目标申报
按照“谁申请资金，谁编制目标，谁分配资金，谁审核目标”的原则，将绩效责任明确到人、落实到岗，对所有纳入部门预算和专项资金的项目支出均编报绩效目标。2025年对一体化系统项目审核共计2628项，涉及资金530580万元，
（二）部门整体绩效目标申报
2025年部门整体绩效目标申报审核82家，涉及资金523963万元，按项目性质划分，其中：基本支出123438万元，项目支出400525万元。
三、绩效自评价工作
组织项目实施单位开展2024年度项目支出绩效自评工作，共完成2463个项目，涉及资金560231万元。自评项目覆盖了全市一级预算单位，大多数项目运行情况良好，整体进展顺利，财政资金运用较为合理，项目效益发挥较好；但也存在部分单位预算编制不够准确、部分项目执行率较低等问题。
四、中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作
为提高中央对地方转移支付资金使用效益，组织开展了2024年中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作。涉及民政、教育、农业、环保、住建、文化等多个民生领域，参与评价的45个预算部门共上报了48个项目类别，涉及资金112461万元，其中中央转移支付资金72015万元，省级配套资金13117万元，市级配套资金6126万元，县级资金 16942万元，其他资金（含单位自有资金、上年结转资金）4261万元，2024年共执行了86499万元，预算执行率77%。
五、绩效目标监控工作
为全面贯彻实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，组织督促预算部门（单位）对2025度项目的1-8月绩效目标完成情况、预算资金执行情况等进行绩效监控评价工作，共完成项目2654个，涉及资金562006万元。
六、重点项目绩效评价工作
从近年来本级预算安排的市委、市政府确定的重点项目或重大民生项目覆盖面广、社会关注度高、实施期长的项目中选出了8个重点绩效评价项目，其中评价结果为“优”的2个项目，为“良”的6个项目；从项目决策、管理、完成效果来看，均能够按照中央、省、市有关法规要求和市委、市政府决策实施，项目基本完成、项目功能基本实现，项目效果达到预期，项目经济效益和社会效益较为明显，群众满意度较好。8个项目重点绩效评价内容如下：
[bookmark: _GoBack]（一）高平市2022-2024年救灾物资储备经费项目，预算资金为1836.55万元，截至评价报告日，实际到位资金1309.21元，实际支出资金共计556.21万元，预算执行率42.48%。通过该项目的实施，保障了救灾物资流转有迹可循，为实现救灾物资动态平衡奠定了基础。
（二）高平市实施生育补贴政策（二孩、三孩）补贴项目，截至评价报告日，项目到位资金7265.49万元，实际支出6280.65万元，预算执行率为 86%。通过育儿补贴发放，降低家庭育儿成本，优化生育友好环境，逐步提升生育率，推动人口结构改善。
（三）高平市公共供水管网漏损治理项目，截至2025年7月，该项目共下达资金20210.86万元，累计支出资金为 15544.04万元。预算执行率76.9%，通过该项目的实施，降低了供水管网漏损率，推进供水管网网格化、精细化管理，实现城市供水管网基本健全，管网压力调控水平进一步提高，提高城市统一供水能力，保障高平市经济的稳定发展和人民生活水平的提高。
（四）高平市机关事业单位基本养老保险基金项目，截至评价报告日，实际到位资金19139万元，其中，中央财政补助支出4,139万元，县级财政补助支出15,000万元，实际支出资金共计19139万元，2024年机关事业养老保险基金收入37812.47万元，支出39569.84万元，年末滚存结余8484.48万元。通过该项目的实施，有助于稳步推进机关事业单位养老保险改革，保障高平市的社会安定祥和。养老保险基金收支矛盾比较突出，自平衡压力大。
（五）高平市2024年度城乡居民补充养老保险项目，截至评价报告日，项目到位资金 2115.71万元，实际支出 2042.35万元，预算执行率为67.54%。通过该项目的实施，不断提高城乡居民养老保险待遇水平，满足人民群众对美好生活的需要，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
（六）高平市2024年度城乡居民基本养老保险项目，截至2024年12月31日，城乡居民基本养老保险项目基金收入46745.86万元，实际支出25097.01万元，本年收支结余21648.86万元。上年结余109834.08万元，2024年末滚存结余131482.93万元。通过该项目的实施，建成覆盖城乡居民的社会保障体系，并通过社会养老保险基金统筹安排，在一定程度上保障城乡居民退休后的基本生活。 
（七）高平市2023-2024年城乡、镇村、城际公交项目，本项目2023年实际到位资金3421.23万元，实际支出资金3421.23万元，预算执行率100.00%；2024年实际到位资金3,520.81万元，实际支出资金3520.81万元，预算执行率100.00%；预算7281.23 万元，通过该项目的实施，使全市人民群众共享全域公交一体化建设带来的便捷、实惠和安全，不断增强全市人民群众的获得感、幸福感。
（八）高平市神农镇政府2024年度美丽乡村建设试点项目，项目实际投资额为1023.73万元，其中上级财政奖补1000万元，村级自筹23.73万元。截至评价日，实际支出1000万元，结余23.73万元，通过该项目实施丰富了村民的生活，提升了村民的生活质量。
