## 高平市
高平市省级示范创建项目进度情况公示表
县（市、区） | 入围村（基地） | 创建主要项目 | 预计投资（万元） | 项目建设内容 | 开工 时间 | 工程进度（%） | 资金支出进度 |  | 完工情况
[7 empty] | 资金支出（万元） | 支出进度（%） | 已完工（完工时间） | 未完工（预计完工时间）
高平市 （8个） | 陈区镇铁炉村黄梨示范基地（1个） | 陈区镇铁炉村大黄梨深加工项目（特色产业示范基地项目） | 230 | 新修建成品储藏车间436平方米，对厂区生产车间进行提升改造，包括：生产车间无尘地面改造、厂区路面铺设沥青、两条参观通道等，购买梨片、梨膏、梨饮品生产线等相关设备 | 2022-03-01 | 95% | 30 | 13% |  | 11月中旬
| 原村乡良户村（7个） | 原村乡良户村西街走廊商业设施工程（乡村旅游振兴示范村项目） | 694 | 原村乡良户村西街走廊及购物设施工程，包括店铺的地面工程185.89㎡、石作工程2.61m³、砌筑工程、基础工程；园林工程绿化340㎡、影壁1个，铺装道路1组；生活给水工程、污水管道工程、电气工程等 | 2022-04-01 | 95% | 120 | 30% |  | 11月中旬
|  | 原村乡良户村蟠龙寨外环挡土墙及周边环境整治工程（乡村旅游振兴示范村项目） | 137 | 原村乡良户村蟠龙寨外环挡墙修缮、生态采摘园周边环境整治及绿化工程：工程内容包括两段挡土墙工程：第一段长12米，高6米，第二段长30米，高6.5米；一段护坡，长50米；长城墙长330米；绿化工程：栽植国槐、白玉兰、碧桃、造型油松等，铺种草皮795.57㎡等。 | 2022-04-01 | 100% |  |  | 9月
|  | 原村乡良户村卫生设施改造提升工程（乡村旅游振兴示范村项目） | 49 | 原村乡良户村卫生设施改造提升工程：拆洗脸盆、便器60余套；安装洗脸盆、便器65套、潜水泵3台等；清洗墙面1556㎡、清洗、洗脸盆等86套、清洗地面295㎡；安装可分类垃圾箱（含安装）100套；维修、更换门锁；粘土瓦屋面查补；外饰刷漆；安装照明灯具等。 | 2022-04-01 | 100% |  |  | 9月
|  | 原村乡良户村村庄绿化提升工程（乡村旅游振兴示范村项目） | 179 | 原村乡良户村绿化提升工程分为绿化工程和路面工程两个部分，其中绿化工程的绿化面积为93㎡，包括栽植灌木月季、绿篱金叶女贞等；铺种草皮4513㎡；护坡修整苗木408㎡等；路面工程面积220㎡，包括人行道整形碾压和人行道道路铺设等。 | 2022-04-01 | 100% |  |  | 9月
|  | 原村乡良户村污水管网（二期）改造工程（乡村旅游振兴示范村项目） | 86 | 高平市原村乡良户村污水管网（二期）改造工程，包括铺设塑料管网523.22m，拆除车行道路面、拆除小路混凝土路面、挖淤泥砂浆、砌筑砖检查井14座、跌水井6座等。 | 2022-04-01 | 100% |  |  | 9月
|  | 原村乡良户村街道修缮提升工程（乡村旅游振兴示范村项目） | 44 | 良户街道修缮及版面制作工程：街道修缮包括地面铺砖142.5㎡、修山墙24.75㎡、修厕所、影壁墙等；广告制作：包括街道村规民约、德善文化宣传等，街道长廊版面制作等。 | 2022-04-01 | 100% |  |  | 9月
|  | 原村乡良户村侍郎府修缮提升工程（乡村旅游振兴示范村项目） | 111 | 原村乡良户村侍郎府、良户书院提升工程：包括侍郎府明清古典家具、侍郎府五一演出及侍郎府院装修工程。装修工程包括：二进院左右厢房、正房前厅，三进院左右厢房、正房、左右耳房墙面修缮，线路安装等。 | 2022-04-01 | 100% |  |  | 9月