## Sheet1
高平市2024年度衔接资金项目入库计划公示表
单位：万元
序号 | 项目 名称 | 项目 实施 地点 | 责任 单位 | 建设内容 | 项目进度计划 开工时间-完工时间 | 项目 总投资 | 资金情况 | [5 empty] | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 备注
[7 empty] | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 本级资金 | 其他资金
合计 |  | —— | —— | —— | —— | 19929.6 | 19929.6 | 1750 | 1576.3 | 6833.6 | 6069.7 | 3700 | —— | —— | ——
一、产业类项目
1 | 新庄村蔬菜园区项目 | 新庄村 | 河西镇人民政府 | 新建蔬菜温室大棚20栋，每栋投资6万元，约120万元，新建春秋大棚20栋，每栋投资3万元，约60万元，老旧春秋大棚回收10栋，每栋8千元，约8万元，维修水渠、道路、线路共计约23万元 | 2024.3-2024.11 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
2 | 河西村丹东美食城（二期）项目 | 河西村 | 河西镇人民政府 | 建设371平方米商铺和795平方米钢架大棚，硬化地面2190平方米，配套建设供排水工程、环境保护工程、供电、通讯、亮化、美化等公用工程 | 2024.3-2024.11 | 90 | 90 |  |  |  | 90 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
3 | 冯庄村农机合作社项目 | 冯庄村 | 建宁乡人民政府 | 建设农机合作社，购买农机设备 | 2024.3-2024.11 | 65 | 65 |  | 65 |  |  |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
4 | 郭庄村凤坪壹号现代农业产业园二期提升工程 | 郭庄村 | 建宁乡人民政府 | 建设15栋蔬菜大棚 | 2024.3-2024.11 | 200 | 200 |  |  |  | 200 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
5 | 连翘地项目 | 阁老村 | 马村镇人民政府 | 盘活100亩连翘地 | 2024.3-2024.11 | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
6 | 阁老村王老吉神农水项目 | 阁老村 | 马村镇人民政府 | 利用旧幼儿园建设王老吉神农水系列高端产品水厂 | 2024.3-2024.11 | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
7 | 窑栈村仓储保鲜冷链库建设项目 | 窑栈村 | 米山镇人民政府 | 1100平米存储库一座及1000立方保鲜冷链库一座，顶棚砖混结构，墙体砖混结构，压缩机组、冷却风机、温控箱等相关设备 | 2024.3-2024.11 | 90 | 90 |  | 90 |  |  |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
8 | 张壁村千亩梨园仓储保鲜冷链库建设项目 | 张壁村 | 米山镇人民政府 | 建设2835立方米仓储保鲜冷链库一座，顶棚采用混凝土斜浇结构，墙面采用砖混结构，压缩机主、冷却风机、温度控制箱等相关设备组成的建设项目，建成后可解决千亩梨园100余万斤鲜果储存问题，实现千亩梨园配套设施完善 | 2024.3-2024.11 | 350 | 350 |  | 350 |  |  |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
9 | 养鸡场附属工程 | 东靳寨村 | 石末乡人民政府 | 围墙、道路及供水等 | 2024.3-2024.11 | 250 | 250 |  |  |  | 250 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
10 | 河泊村连翘初加工项目 | 河泊村 | 寺庄镇人民政府 | 建设厂房，购置设备 | 2024.3-2024.11 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
11 | 河泊村生态养殖项目 | 河泊村 | 寺庄镇人民政府 | 搭建禽舍，购置种苗、饲料等 | 2024.3-2024.11 | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
12 | 李家河村明家沟自然村土鸡养殖场 | 李家河村 | 寺庄镇人民政府 | 土鸡养殖 | 2024.3-2024.11 | 60 | 60 |  |  |  | 60 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
13 | 李家河村毛巾厂 | 李家河村 | 寺庄镇人民政府 | 毛巾加工 | 2024.3-2024.11 | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
14 | 野川镇圪台村高新蔬菜园区四期工程 | 大野川村 | 野川镇人民政府 | 新建高标准蔬菜大棚20栋，每栋约20万元，20栋大棚及附属设施工程等，共计需投资500余万元 | 2024.3-2024.11 | 535 | 535 |  |  |  | 535 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
15 | 野川镇圪台村养驴厂项目 | 圪台村 | 野川镇人民政府 | 新建养驴厂一个，预计可养驴300头购买种驴100头，每头11000元左右，约110万；新建圈舍两个，每个面积为80m*14m,共2000余平米，约需投资50万元；新建饲料加工房、厂房及饲料储藏设施等，约300万元 | 2024.3-2024.11 | 580 | 580 |  |  |  | 580 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
16 | 彩灯小镇产业园项目 | 南李村 | 东城街道办事处 | 占地5830.31㎡，建设办公楼768㎡，展厅384㎡，生产车间2000㎡，建筑面积3152㎡ | 2024.3-2024.11 | 910 | 910 |  |  |  | 910 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
17 | 安河村黄梨深加工项目 | 安河村 | 陈区镇人民政府 | 利用安河旧缸砖厂建设黄梨深加工约500m2 | 2024.3-2024.11 | 90 | 90 |  |  |  | 90 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
18 | 连翘种植标准化示范基地 | 北兆庄村 | 陈区镇人民政府 | 连翘种植210亩 | 2024.3-2024.11 | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
19 | 年产5000只土鸡散养项目 | 北兆庄村 | 陈区镇人民政府 | 北兆庄村年产5000只散养土鸡 | 2024.3-2024.11 | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
20 | 郭家沟村散养鸡场 | 郭家沟村 | 陈区镇人民政府 | 10000只鸡舍及附属设施建设 | 2024.3-2024.11 | 120 | 120 |  |  |  | 120 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
21 | 中药材种植 | 窑则头村 | 原村乡人民政府 | 在窑则头种植中药材40亩 | 2024.3-2024.11 | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
22 | 养殖项目 | 窑则头村 | 原村乡人民政府 | 建立养鸡场及配套设施 | 2024.3-2024.11 | 600 | 600 |  |  |  | 600 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
23 | 高平市故里炎食品加工项目 | 口则村 | 神农镇人民政府 | 针对本地辣椒种植规模大，引进先进加工技术，建设对辣椒的深加工车间来生产制作辣椒酱，确保产品生态健康，原汁原味 | 2024.3-2024.11 | 800 | 800 |  |  |  | 800 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
24 | 春秋大棚项目 | 团东村 | 神农镇人民政府 | 建设50亩的春秋蔬菜大棚，种植群众生活日常所需蔬菜，解决本地人们对新鲜的蔬菜的需求 | 2024.3-2024.11 | 200 | 200 |  |  |  | 200 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
25 | 工艺品雕刻项目 | 小河西村 | 神农镇人民政府 | 雕技术工人又较为分散，一般以家庭为单位做工，现整合技术工人、引进先进机器设备，打造专门的加工车间，发扬传统雕刻技术 | 2024.3-2024.11 | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
26 | 南陈村高标准农田灌溉设施提升改造项目 | 南陈村 | 南城街道办事处 | 铺设灌溉管道2000米，建设转换泵站一处 | 2024.3-2024.11 | 85 | 85 |  |  |  | 85 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
27 | 有机肥加工 | 野沟村 | 北诗镇人民政府 | 厂房、生产设备等 | 2024.3-2024.11 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
28 | 大棚扩建 | 野沟村 | 北诗镇人民政府 | 新建春秋大棚5栋 | 2024.3-2024.11 | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
29 | 南诗午村农产品初加工项目 | 南诗午村 | 北诗镇人民政府 | 成品库房、原料库、加工厂房、加工设备等 | 2024.3-2024.11 | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
30 | 东吴庄村农产品深加工作坊 | 东吴庄村 | 北诗镇人民政府 | 农产品深加工作坊 | 2024.3-2024.11 | 80 | 80 |  |  |  | 80 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
31 | 庭院经济补助项目 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 农户发展庭院经济补助 | 2024.3-2024.11 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 全市农户 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
32 | 寺庄镇西曲村设施果业建设项目 | 西曲村 | 高平市农业农村局 | 基地建设500亩、设施果业建设200亩、分选线建设1条 | 2024.3-2024.11 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 涉及农户 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
33 | 野川镇杜寨村果园提升项目 | 杜寨村 | 高平市农业农村局 | 加强果园基础设施建设包括田间作业道路修建，强化杏、梨等果品采后处理，建设果脯生产车间1座 | 2024.3-2024.11 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 涉及农户 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
34 | 三甲镇西栗庄村新建大棚项目 | 西栗庄村 | 高平市农业农村局 | 新建塑料大棚30亩 | 2024.3-2024.11 | 150 | 150 |  |  | 150 |  |  | 涉及农户 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
35 | 三甲镇底池村新建大棚项目 | 底池村 | 高平市农业农村局 | 新建日光温室6亩 | 2024.3-2024.11 | 90 | 90 |  |  | 90 |  |  | 涉及农户 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
36 | 建宁乡黄宜村新建大棚项目 | 皇宜村 | 高平市农业农村局 | 新建塑料大棚20亩 | 2024.3-2024.11 | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  | 涉及农户 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
37 | 北城办王河村改造大棚项目 | 王河村 | 高平市农业农村局 | 改造老旧日光温室70亩 | 2024.3-2024.11 | 350 | 350 |  |  | 350 |  |  | 涉及农户 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
38 | 高平市马村镇示范园区提升项目 | 马村镇 | 高平市农业农村局 | 示范区配置智慧种植平台软件系统、农机智慧化改造、人车数字化定位、环境信息采集控制系统、遥感监测、水肥一体化智慧灌溉系统 | 2024.3-2024.11 | 1764 | 1764 |  |  | 1764 |  |  | 涉及农户 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
39 | 原村乡北山村中药材种植项目 | 北山村 | 高平市农业农村局 | 种植党参258亩 | 2024.3-2024.11 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 涉及农户 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
40 | 北城办金银花种植项目 | 北城办 | 高平市农业农村局 | 种植金银花200亩 | 2024.3-2024.11 | 150 | 150 |  |  | 150 |  |  | 涉及农户 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
41 | 北诗镇野沟村中药材种植项目 | 野沟村 | 高平市农业农村局 | 党参育苗9亩，种植柴胡41亩. | 2024.3-2024.11 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | 涉及农户 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
42 | 野川镇圪台村茶厂附属工程建设项目 | 圪台村 | 高平市农业农村局 | 总投资预计15包括红茶发酵机、筛叶机、饮茶杯机 | 2024.3-2024.11 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | 涉及农户 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
43 | 马村镇唐东村药茶加工项目 | 唐东村 | 高平市农业农村局 | 总投资预计150计划建设中药材烘干设备和药茶加工设备各一套 | 2024.3-2024.11 | 150 | 150 |  |  | 150 |  |  | 涉及农户 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
44 | 米山镇米东村药材加工项目 | 米东村 | 高平市农业农村局 | 总投资预计120包括采购烘干设备1套（包括清洗、风干、切片） | 2024.3-2024.11 | 120 | 120 |  |  | 120 |  |  | 涉及农户 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
45 | 建宁乡郭庄村药材加工项目 | 郭庄村 | 高平市农业农村局 | 烘干房、水煮清洗设备 | 2024.3-2024.11 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | 涉及农户 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
46 | 建宁乡郭庄村药材加工项目 | 郭庄村 | 高平市农业农村局 | 烘干房、水煮清洗设备 | 2024.3-2024.11 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | 涉及农户 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
47 | 陈区镇石村村农业加工项目 | 石村村 | 高平市农业农村局 | 安装摇青机、杀青机、揉捻机、炒锅、烘干机、提香机、筛选机、包装机一系列设备 | 2024.3-2024.11 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | 涉及农户 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
48 | 北城办永禄村农产品加工项目 | 永禄村 | 高平市农业农村局 | 厂房建设及烘干机、杀青机、消毒设施等 | 2024.3-2024.11 | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 涉及农户 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
49 | 河西镇中药材加工项目 | 河西镇 | 高平市农业农村局 | 1.购置中药材制片设备：中药材提取→根茎提取→浓缩→制粒→干燥→压片→包装；2.购置药茶制作设备：叶类杀青→发酵→揉捻→干燥→混合→包装 | 2024.3-2024.11 | 350 | 350 |  |  | 350 |  |  | 涉及农户 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
50 | 六十万羽蛋鸡养殖项目 | 东牛庄村 | 高平市畜牧服务中心 | 1.建鸡舍2栋，建设1栋鸡舍的占地面积1500平方米 2.蛋鸡笼+饲料线（饮水+饲喂）设备一套 | 2024.3-2024.11 | 488.9 | 488.9 |  |  | 488.9 |  |  | 涉及农户 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
51 | 标准化养羊场建设项目 | 上野川村 | 高平市畜牧服务中心 | 新建羊舍5栋，采购刮粪机、风机等相关设备 | 2024.3-2024.11 | 420 | 420 |  |  | 420 |  |  | 涉及农户 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
52 | 规模养殖场数字化升级项目 | 高平市 | 高平市畜牧服务中心 | 1.设AI巡检预警系统、精准饲喂系统、智能环控系统；2.建设监控精准环境控制系统、精准配料管理系统、应用网络系统；3.建设应用网络系统、环控设备系统、视频监控系统 | 2024.3-2024.11 | 240.7 | 240.7 |  |  | 240.7 |  |  | 涉及农户 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
53 | 北陈村绿色生态养猪项目 | 北陈村 | 南城街道办事处 | 用于建设猪舍、购入种猪。 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
54 | 朴村村核桃种植项目 | 朴村村 | 南城街道办事处 | 道路修复、田地翻耕、树苗种植、施肥除草、人工工资等 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
55 | 王何北村蔬菜大棚项目 | 王何北村 | 北城街道办事处 | 用于扩建提升大棚 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
56 | 铺上村圣女果种植项目 | 铺上村 | 北城街道办事处 | 资金入股企业扩大规模实现分红 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
57 | 上扶村玉米种植项目 | 上扶村 | 北城街道办事处 | 合作社运营、管理、建设等 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
58 | 云东村千亩种植基地项目 | 云东村 | 米山镇人民政府 | 新建一座450平方米的红薯窑、1000平方米储粮仓，配备烘干机、输送机等设备 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
59 | 上冯庄村辣椒加工厂项目 | 上冯庄村 | 米山镇人民政府 | 建设厂房，配套冷库、清洗烘干一体式设备、购置辣椒酱制作机器 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
60 | 西栗庄通超农业种植 基地建设项目 | 西栗庄 | 三甲镇人民政府 | 建设冷库及冷链一体化 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
61 | 赤祥村农业耕作项目 | 赤祥村 | 三甲镇人民政府 | 现代化耕作机械购置及高标准人员培训 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
62 | 小西沟村传统手工灯笼制作项目 | 小西沟村 | 神农镇人民政府 | 车间装修、设备及原材料 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
63 | 邱村村咸菜厂建设项目 | 邱村村 | 神农镇人民政府 | 修建厂房、购买自动化机器、聘请专家团队及设计咸菜包装 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
64 | 口则村辣椒深加工项目 | 口则村 | 神农镇人民政府 | 用于购买加工设备 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
65 | 西坡上村铁丝网加工厂项目 | 西坡上村 | 神农镇人民政府 | 申请的项目扶持资金将全部用于本项目基础设施建设和机器设备的采购安装。 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
66 | 南河村畜牧养殖项目 | 南河村 | 陈区镇人民政府 | 建设养殖场及购买牲畜 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
67 | 刘家庙村梨树提质增效项目 | 刘家庙村 | 陈区镇人民政府 | 加强梨园精细化管理，通过安装防鸟网、害虫诱捕器、实时监控等基础设施 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
68 | 安河村豆制品加工厂建设项目 | 安河村 | 陈区镇人民政府 | 加工厂房建设 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
69 | 建东村中药材种植项目 | 建东村 | 建宁乡人民政府 | 主要进行中药材种植、销售和加工 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
70 | 皇宜村皇宜村农业生态 春秋蔬果大棚项目 | 皇宜村 | 建宁乡人民政府 | 用于大棚的设施建设及运营管理费用 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
71 | 冯庄村疏莱大棚建设项目 | 冯庄村 | 建宁乡人民政府 | 用于大棚建设及运营生产费用 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
72 | 秦家庄村林下肉牛养殖项目 | 秦家庄村 | 北诗镇人民政府 | 购买种牛及养殖场地投入 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
73 | 石末村农产品深加工项目 | 石末村 | 石末乡人民政府 | 设备购置及厂房建设 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
74 | 牛庄村农产品保鲜贮藏 冷库建设项目 | 牛庄村 | 河西镇人民政府 | 新建2000平方米保鲜贮藏冷库及配套附属设施 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
75 | 仙井村一号楼创业建设项目 | 仙井村 | 河西镇人民政府 | 新建一座长40米宽20米高度为两层的商业用房 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
76 | 宰李村蔬菜大棚及仓储 冷库建设项目 | 宰李村 | 河西镇人民政府 | 新建蔬菜大棚、保鲜贮藏冷库及配套附属设施 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
77 | 下庄村红薯种植项目 | 下庄村 | 河西镇人民政府 | 用于搭建储藏室、育苗棚、基础水利设施及发展红薯深加工产业 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
78 | 焦河村大棚新建提升及种养一体化项目 | 焦河村 | 河西镇人民政府 | 用于种养、大棚提升、草坪、花卉等基础配套设施 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
79 | 金章背村小杂粮加工项目 | 金章背村 | 马村镇人民政府 | 厂房建设；种植基地规模扩大；购买加工设备。 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
80 | 沟头村司机之家建设项目 | 沟头村 | 马村镇人民政府 | 用于司机之家服务驿站的扩大；完善服务设施，增加床位数量，增设按摩设施等 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
81 | 东宅村非遗文化产业园区项目 | 东宅村 | 马村镇人民政府 | 建设厂房，购买设备 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
82 | 常庄村常庄村劳务服务 公司项目 | 常庄村 | 原村乡人民政府 | 用于项目筹建，修整办公场所、购买环卫车辆、清洁设备、工装等。 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
83 | 路家村绵羊养殖项目 | 路家村 | 野川镇人民政府 | 扩大养殖场规模，购买成羊350只进行养殖. | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
84 | 大西沟村农产品加工厂项目 | 大西沟村 | 野川镇人民政府 | 厂房建设，购入加工设备，商标注册及包装设计等 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
85 | 掘山村富硒红薯种植基地项目 | 掘山村 | 寺庄镇人民政府 | 用于育苗和建设约500平方米储藏窖，拓宽销售渠道。 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
86 | 北王庄村土地耕作项目 | 北王庄村 | 寺庄镇人民政府 | 用于购买大型农机玉米收割机、脱粒机、播种机、高效植保打药无人机等。 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
87 | 靖居村农业机械服务项目 | 靖居村 | 寺庄镇人民政府 | 用于购买中型农作物收割、秸秆处理、深翻、旋耕等配套农机设施。 | 2024.3-2024.11 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
88 | 供销农副产品冷链储运项目 | 桥口村 | 高平市供销合作社 | 供销农副产品冷链储运项目用于建设产品晾晒和中药材晾晒储存，总占地面积38.43亩 | 2024.3-2024.11 | 3800 | 3800 |  |  | 100 |  | 3700 | 项目覆盖村村民 | 带动群众积极参与产业发展，带动脱贫户、农户增收 | 带动群众增收
二、就业扶贫
89 | 脱贫劳动力务工交通补助 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 本年度务工的脱贫户发放交通补贴，对劳动者从输出地到输入地交通费进行实报实销 | 2024.3-2024.11 | 43 | 43 |  |  |  | 43 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 对全市外出务工的贫困劳动力发放交通补贴，减轻外出压力
90 | 2023年乡村振兴致富带头人培训费 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为我市参加乡村振兴致富带头人支付培训费 | 2024.3-2024.11 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | 10.5 |  | 符合条件的农户 | 应补尽补 | 提升致富带头人积极性和带动能力
91 | 2024年东城办、南城办公益性岗位补助1月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
92 | 2024年东城办、南城办公益性岗位补助2月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
93 | 2024年东城办、南城办公益性岗位补助3月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
94 | 2024年东城办、南城办公益性岗位补助4月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
95 | 2024年东城办、南城办公益性岗位补助5月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
96 | 2024年东城办、南城办公益性岗位补助6月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
97 | 2024年东城办、南城办公益性岗位补助7月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
98 | 2024年东城办、南城办公益性岗位补助8月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
99 | 2024年东城办、南城办公益性岗位补助9月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
100 | 2024年东城办、南城办公益性岗位补助10月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
101 | 2024年东城办、南城办公益性岗位补助11月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
102 | 2024年东城办、南城办公益性岗位补助12月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 7 | 7 |  |  |  | 7 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
103 | 2024年北城办、三甲镇公益性岗位补助1月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
104 | 2024年北城办、三甲镇公益性岗位补助2月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
105 | 2024年北城办、三甲镇公益性岗位补助3月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
106 | 2024年北城办、三甲镇公益性岗位补助4月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
107 | 2024年北城办、三甲镇公益性岗位补助5月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
108 | 2024年北城办、三甲镇公益性岗位补助6月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
109 | 2024年北城办、三甲镇公益性岗位补助7月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
110 | 2024年北城办、三甲镇公益性岗位补助8月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
111 | 2024年北城办、三甲镇公益性岗位补助9月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
112 | 2024年北城办、三甲镇公益性岗位补助10月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
113 | 2024年北城办、三甲镇公益性岗位补助11月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
114 | 2024年北城办、三甲镇公益性岗位补助12月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 7 | 7 |  |  |  | 7 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
115 | 2024年神农镇、寺庄镇公益性岗位补助1月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
116 | 2024年神农镇、寺庄镇公益性岗位补助2月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
117 | 2024年神农镇、寺庄镇公益性岗位补助3月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
118 | 2024年神农镇、寺庄镇公益性岗位补助4月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
119 | 2024年神农镇、寺庄镇公益性岗位补助5月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
120 | 2024年神农镇、寺庄镇公益性岗位补助6月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
121 | 2024年神农镇、寺庄镇公益性岗位补助7月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
122 | 2024年神农镇、寺庄镇公益性岗位补助8月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
123 | 2024年神农镇、寺庄镇公益性岗位补助9月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
124 | 2024年神农镇、寺庄镇公益性岗位补助10月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
125 | 2024年神农镇、寺庄镇公益性岗位补助11月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
126 | 2024年神农镇、寺庄镇公益性岗位补助12月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 7 | 7 |  |  |  | 7 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
127 | 2024年野川镇、马村镇公益性岗位补助1月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
128 | 2024年野川镇、马村镇公益性岗位补助2月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
129 | 2024年野川镇、马村镇公益性岗位补助3月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
130 | 2024年野川镇、马村镇公益性岗位补助4月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
131 | 2024年野川镇、马村镇公益性岗位补助5月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
132 | 2024年野川镇、马村镇公益性岗位补助6月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
133 | 2024年野川镇、马村镇公益性岗位补助7月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
134 | 2024年野川镇、马村镇公益性岗位补助8月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
135 | 2024年野川镇、马村镇公益性岗位补助9月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
136 | 2024年野川镇、马村镇公益性岗位补助10月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
137 | 2024年野川镇、马村镇公益性岗位补助11月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
138 | 2024年野川镇、马村镇公益性岗位补助12月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 7 | 7 |  |  |  | 7 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
139 | 2024年原村乡、河西镇公益性岗位补助1月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
140 | 2024年原村乡、河西镇公益性岗位补助2月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
141 | 2024年原村乡、河西镇公益性岗位补助3月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
142 | 2024年原村乡、河西镇公益性岗位补助4月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
143 | 2024年原村乡、河西镇公益性岗位补助5月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
144 | 2024年原村乡、河西镇公益性岗位补助6月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
145 | 2024年原村乡、河西镇公益性岗位补助7月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
146 | 2024年原村乡、河西镇公益性岗位补助8月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
147 | 2024年原村乡、河西镇公益性岗位补助9月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
148 | 2024年原村乡、河西镇公益性岗位补助10月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
149 | 2024年原村乡、河西镇公益性岗位补助11月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
150 | 2024年原村乡、河西镇公益性岗位补助12月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 7 | 7 |  |  |  | 7 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
151 | 2024年陈区镇、米山镇公益性岗位补助1月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
152 | 2024年陈区镇、米山镇公益性岗位补助2月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
153 | 2024年陈区镇、米山镇公益性岗位补助3月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
154 | 2024年陈区镇、米山镇公益性岗位补助4月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
155 | 2024年陈区镇、米山镇公益性岗位补助5月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
156 | 2024年陈区镇、米山镇公益性岗位补助6月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
157 | 2024年陈区镇、米山镇公益性岗位补助7月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
158 | 2024年陈区镇、米山镇公益性岗位补助8月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
159 | 2024年陈区镇、米山镇公益性岗位补助9月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
160 | 2024年陈区镇、米山镇公益性岗位补助10月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
161 | 2024年陈区镇、米山镇公益性岗位补助11月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
162 | 2024年陈区镇、米山镇公益性岗位补助12月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 7 | 7 |  |  |  | 7 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
163 | 2024年北诗镇、建宁乡、石末乡公益性岗位补助1月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
164 | 2024年北诗镇、建宁乡、石末乡公益性岗位补助2月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
165 | 2024年北诗镇、建宁乡、石末乡公益性岗位补助3月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
166 | 2024年北诗镇、建宁乡、石末乡公益性岗位补助4月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
167 | 2024年北诗镇、建宁乡、石末乡公益性岗位补助5月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
168 | 2024年北诗镇、建宁乡、石末乡公益性岗位补助6月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
169 | 2024年北诗镇、建宁乡、石末乡公益性岗位补助7月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
170 | 2024年北诗镇、建宁乡、石末乡公益性岗位补助8月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
171 | 2024年北诗镇、建宁乡、石末乡公益性岗位补助9月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
172 | 2024年北诗镇、建宁乡、石末乡公益性岗位补助10月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
173 | 2024年北诗镇、建宁乡、石末乡公益性岗位补助11月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
174 | 2024年北诗镇、建宁乡、石末乡公益性岗位补助12月份 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 6.05 | 6.05 |  |  |  | 6.05 |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
175 | 农村公益性岗位补贴项目 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 为本年度公益性岗位人员发放工资补助 | 2024.3-2024.11 | 180.3 | 180.3 |  | 180.3 |  |  |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过领取补贴，提高收入
三、教育扶贫
176 | 2024年“雨露计划”资助项目 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 脱贫户中高职高技、中职中技学生，每生补助3000元 | 2024.3-2024.11 | 55 | 55 |  | 55 |  |  |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过教育资助解决上学难问题
177 | 2024年贫困大学生补贴 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 当年考取二本B类以上的贫困大学生，每生补助5000元 | 2024.3-2024.11 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 通过教育资助解决上学难问题
四、健康扶贫
178 | 2024年“1+N”综合防贫保险 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 |  | 2024.3-2024.11 | 55 | 55 |  |  | 55 |  |  | 符合条件的脱贫户、监测户 | 应补尽补 | 保险
五、金融扶贫
179 | 2024年度过渡期脱贫人口小额信贷贴息一季度 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 对符合条件的脱贫户、边缘户小额信贷贷款进行贴息补助 | 2024.3-2024.11 | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  | 贷款户 | 应补尽补 | 保证有贷款需求的应待尽待，贷款稳定发挥用途
180 | 2024年度过渡期脱贫人口小额信贷贴息二季度 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 对符合条件的脱贫户、边缘户小额信贷贷款进行贴息补助 | 2024.3-2024.11 | 18 | 18 |  |  |  | 18 |  | 贷款户 | 应补尽补 | 保证有贷款需求的应待尽待，贷款稳定发挥用途
181 | 2024年度过渡期脱贫人口小额信贷贴息三季度 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 对符合条件的脱贫户、边缘户小额信贷贷款进行贴息补助 | 2024.3-2024.11 | 18 | 18 |  |  |  | 18 |  | 贷款户 | 应补尽补 | 保证有贷款需求的应待尽待，贷款稳定发挥用途
182 | 2024年度过渡期脱贫人口小额信贷贴息四季度 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 对符合条件的脱贫户、边缘户小额信贷贷款进行贴息补助 | 2024.3-2024.11 | 18 | 18 |  |  |  | 18 |  | 贷款户 | 应补尽补 | 保证有贷款需求的应待尽待，贷款稳定发挥用途
七、项目管理费
183 | 2024年易地扶贫搬迁利息 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 易地扶贫搬迁地方债券、专项建设基金利息 | 2024.3-2024.11 | 2.15 | 2.15 |  |  |  | 2.15 |  | 所有搬迁户 | 将全年应返还市级扶贫开发公司的易地扶贫搬迁利息及时拨付至规定账户 | 易地搬迁安置点群众受益
184 | 衔接资金支持项目管理费 | 高平市 | 高平市乡村振兴中心 | 对本年度实施的产业项目进行验收 | 2024.3-2024.11 | 5 | 5 |  | 1 |  | 4 |  | 所有产业项目 | 通过对项目审计保障资金安全使用 | 群众通过享受资产收益项目收益金达到利益联结