## Sheet2
高平市2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目明细表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 冷链 | 恒温库 | 南城办 | 下韩 | 食品恒温库 | 新建 | 下韩村 | 2026.3 | 2026.1 | 下韩村村委 | 建设食品恒温库1000平方 | 120 | 70 | 50 | 1 | 212 | 695 |  | 3 | 8 | 村集体经济收入年增收5万元以上，带动脱贫户、种植户户均年增收2000元以上 | 提供就业岗位1辐射周边3个村庄，服务种植户≥80户
2 | 乡村建设行动 | 农村人居环境整治 | 道路铺设 | 南城办 | 张庄 | 张庄正街南一巷、主街道延伸、各巷道路面修补等 | 新建 | 张庄村 | 2026.3 | 2026.1 | 张庄村村委 | 深挖路基打水稳铺8公分油路水电暖弱电入地1400平方 | 80 | 70 | 10 | 1 | 307 | 1500 |  | 7 | 14
3 | 产业发展 | 农产品加工 | 烧豆腐生产 | 南城办 | 谷口 | 哭头烧豆腐文旅小镇 | 新建 | 谷口村 | 2026.3 | 2026.1 | 谷口村村委 | 烧豆腐示范加工厂，文旅体验服务中心等 | 110 | 70 | 40 | 1 | 485 | 1564 |  | 14 | 38 | 实现村年增收10万元 | 提供就业岗位，提高小商户生产量，增加小商户收入
4 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 南城办 | 上庄 | 豆制品加工厂 | 新建 | 上庄村 | 2026.3 | 2026.1 | 上庄村集体经济合作社 | 厂房700平米、锅炉1台、豆制品生产设备20台 | 100 | 70 | 30 | 1 | 25 | 100 |  | 3 | 9 | 增加村集体经济收入 | 1、剩余劳力就业2、股份经济合作社股民分红
5 | 产业发展 | 特色种植 | 蔬菜 | 南城办 | 唐庄 | 蔬菜大棚 | 新建 | 唐庄 | 2026.1 | 2026.12 | 唐庄村村委 | 10栋春秋棚 | 150 | 70 | 80 | 1 | 30 | 110 |  | 3 |  | 增加村集体经济收入 | 1、剩余劳力就业2、股份经济合作社股民分红
6 | 产业发展 | 生产项目 | 农业生产服务业 | 北城办 | 许庄村 | 农产品分拣及储存综合体项目 | 新建 | 许庄村 | 2026.6 | 2026.9 | 许庄村股份经济合作社 | 建设一处占地800平米的农产品分拣及储存综合体（含储存厂房、冷库、分拣厂棚及配套设备） | 130 | 70 | 60 | 1 | 331 | 1048 |  | 3 | 12 | 带动村集体增收5万元 | 带动20人就业，年均增收3000元
7 | 产业发展 | 生产项目 | 农业生产加工服务业 | 北城办 | 王降村 | 薯片食品加工厂 | 新建 | 王降村 | 2026.4 | 2026.6 | 王降村股份经济合作社 | 建设一处占地400平米的薯片食品加工厂（含厂房、道路硬化、全自动生产线及通风消毒等配套设备） | 90 | 70 | 20 | 1 | 262 | 809 |  | 2 | 9 | 带动村集体增收5万元 | 带动20人就业，年均增收4000元
8 | 产业发展 | 生产项目 | 农村公共服务业 | 北城办 | 底东山村 | 康养文化宴会中心项目 | 新建 | 底东山村 | 2026.4 | 2026.8 | 底东山村集体经济组织 | 建设室内面积800平米的康养文化宴会中心（宴会中心盖顶、地面、地暖、门窗、室内外墙面、水电配套设施），并修建宴会厨房 | 90 | 70 | 20 | 1 | 209 | 635 |  | 4 | 18 | 带动村集体增收6万元 | 带动20人就业，年均增收3000元
9 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游业 | 旧房修复 | 三甲镇 | 北庄村 | 北庄村时光里老宅民宿集群项目 | 续建 | 北庄村 | 2026.1 | 2026.1 | 北庄村村民委员会 | 1.主要说明项目是时光里老宅民宿集群：决定民宿风格与居住体验，中低端民宿（20间房以内）：主打性价比，简装+基础配套，单房装修成本约3-5万元，20间房总装修费约105万元）；2.资金支出构成情况（钱预计花在哪方面） 设施设备投入：涵盖经营所需的各类硬件，按需配置- 客房配套：床垫、空调、热水器、投影仪等基础设备每间房约3万- 公共区域配套：前台设备（电脑、打印机）、餐饮设施（厨房灶具、餐桌椅，若做早餐/简餐需投入）、休闲设施（沙发、书架、户外座椅），总投入约5-20万元，依民宿规模调整- 后勤配套：清洁设备（洗地机、洗衣机）、安防设备（监控、灭火器）、水电改造升级设备，投入约3-8万元 | 105 | 70 | 35 | 1 | 20 | 80 |  | 3 | 12 | 一、形成经济与基建的联动赋能 1. 带动产业集群发展：作为乡村特色区域旅游的核心入口，可拉动周边餐饮、交通、农产品加工、文创等关联产业，形成“一民宿带一片产业”的效应 2. 激活闲置资源价值：将乡村闲置农房、宅基地、山林等“沉睡资源”转化为经营资产，让村民通过房屋租赁、土地入股、务工等方式获得稳定收入，推动“资源变资产、村民变股民” 二、对社会层面：实现文化与城乡融合的深层价值 1. 传承活化在地文化：民宿通过建筑设计乐火北庄、服务体验（如民俗活动、非遗手工），成为展示当地文化的“活载体”，让传统技艺、民俗风情在经营中得以传承与创新 2. 促进城乡资源流动：吸引城市资本、人才、客流进入乡村，同时将乡村的生态产品、文化特色输出至城市，缩小城乡信息、资源差距，推动城乡要素双向流通与融合发展 3. 创造多元就业机会：为当地提供店长、管家、保洁、厨师等就业岗位，同时催生“民宿配套服务商，缓解乡村劳动力外流问题 | 1.项目收益分配情况：打造好的民宿以合作模式运营 2.带动就业情况：民宿集群村民可以打工，直接带动村民50余人就业
10 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 神农镇 | 东沙村 | 东沙村米线厂加工设备引进项目 | 新建 | 东沙村 | 2026.3 | 2026.8 | 东沙村经济合作社 | 购买加工设备，场地硬化，完善水电路等基础设施 | 260 | 210 | 50 | 1 | 227 | 635 |  | 6 | 12 | 预计年收入30万元 | 提高村集体经济收入，促进农民增收，促进东沙村全面发展
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 神农镇 | 石壑村 | 百亩红薯种植基地 | 新建 | 石壑村 | 2026.4 | 2026.1 | 石壑村经济合作社 | 新建100余亩红薯种植基地、200余平的仓储间、购买种植、仓储相关农机设备，硬化2000余平田间道路 | 80 | 65 | 15 | 1 | 258 | 700 |  | 6 | 10 | 预计年收入10万元 | 提高村集体经济收入，促进农民增收，促进石壑村全面发展
12 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 神农镇 | 小西沟村 | 黑酱厂 | 新建 | 小西沟村 | 2026.4 | 2026.1 | 小西沟村经济合作社 | 新建黑酱生产车间，购买相关生产设备及建设仓储展示间等 | 200 | 180 | 20 | 1 | 218 | 590 |  | 5 | 13 | 预计年收入20万元 | 提高村集体经济收入，促进农民增收，促进小西沟村全面发展
13 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 神农镇 | 东郝庄 | 馍片厂 | 新建 | 东郝庄 | 2026.5 | 2026.1 | 东郝庄村经济合作社 | 新建300余平的馍片厂，包括生产车间、仓储间及购买相关设备 | 70 | 60 | 10 | 1 | 156 | 510 |  | 9 | 32 | 预计年收入5万元 | 提高村集体经济收入，促进农民增收，促进东郝庄村全面发展
14 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 神农镇 | 李家庄村 | 高平市羊头山矿泉水有限公司 | 新建 | 李家庄村 | 2026.4 | 2026.1 | 李家庄村经济合作社 | 建设矿泉水生产车间及购买相关设施设备（占地约8.82亩，年产10万桶18.9L） | 100 | 80 | 20 | 1 | 161 | 461 |  | 14 | 26 | 预计年收入15万元 | 提高村集体经济收入，促进农民增收，促进李家庄村全面发展
15 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 神农镇 | 池院村 | 红薯加工项目 | 新建 | 池院村 | 2026.4 | 2026.1 | 池院村经济合作社 | 建设红薯加工车间及购买相关生产设备 | 90 | 80 | 10 | 1 | 220 | 690 |  | 7 | 16 | 预计年收入10万元 | 提高村集体经济收入，促进农民增收，促进池院村全面发展
16 | 产业发展 | 生产项目 | 冷链物流 | 神农镇 | 口则村 | 兆丰现代农业一体化产业园项目 | 新建 | 神农镇口则村 | 2026.4 | 2026.1 | 高平市供销合作社联合社 | 项目初步规划建设2460m²冷链中心配套制冷设备、冷链监测管理系统 | 900 | 200 | 700 | 10 | 1000 | 3000 |  |  |  | 服务菜农1000户，实现销售收入3000万元，助农增收1000万元，解决就业100人 | 企业+集体经济组织+农户
17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 寺庄镇 | 芦家峪村 | 芦家峪村冷库建设 | 新建 | 芦家峪村拌沟自然村 | 2026.4 | 2026.1 | 寺庄镇芦家峪村委 | 230平方米冷库、80平方米无菌车间建设 | 120 | 110 | 10 | 1 | 232 | 768 | 1 | 30 | 68 | 年增收10-12万元 | 建设冷库及无菌车间，降低本村黄梨深加工及其他农产品加工成本，增加村民收入
18 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏发电 | 寺庄镇 | 芦家峪村 | 芦家峪村光伏电站建设 | 新建 | 芦家峪村 | 2026.4 | 2026.1 | 寺庄镇芦家峪村委 | 500KW光伏电站建设 | 215 | 200 | 15 | 1 | 232 | 768 | 1 | 30 | 68 | 年增收15-20万元 | 盘活闲置资源，弥补产业空白，增加村民收入
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 寺庄镇 | 芦家峪村 | 芦家峪村田间道路整理硬化 | 新建 | 芦家峪村 | 2026.4 | 2026.1 | 寺庄镇芦家峪村委 | 6000米田间道路整理硬化 | 300 | 280 | 20 | 1 | 232 | 768 | 1 | 30 | 68 | 完成田间道路硬化6000米，实施标准路面宽度约3.5米，混凝土厚度15厘米 | 提升农业生产效益，推进本村现代农业发展，增加农业产出，壮大集体经济，促进村民增收
20 | 产业发展 | 建筑产业 | 恒温库 | 寺庄镇 | 李家河村 | 李家河村黄梨储存恒温库 | 新建 | 李家河村 | 2026.1 | 2026.6 | 李家河村村民委员会 | 预计建设600平米 | 80 | 80 |  | 1 | 402 | 1072 | 1 |  |  | 年收益2万余元 | 管理人员优先脱贫户，部分收益用于特殊人群救助等
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路拓宽铺油 | 寺庄镇 | 李家河村 | 宋家岭自然村道路拓宽铺油工程 | 新建 | 宋家岭自然村 | 2026.3 | 2026.1 | 李家河村村民委员会 | 预计建设6000平米 | 60 | 60 |  | 1 | 35 | 140 | 1 |  |  | 宋家岭自然村道路拓宽铺油完成6000平方米
22 | 乡村建设行动 | 农业生产配套设施 | 田间道路 | 寺庄镇 | 河泊村 | 河泊村田间道路修建项目 | 新建 | 河泊村 | 2026.1 | 2026.12 | 河泊村村委 | 修建田间道路约1000米 | 50 | 50 |  | 1 | 219 | 628 | 1 | 2 | 7 | 完成田间道路硬化约1000米
23 | 产业发展 | 新能源产业 | 光伏发电 | 寺庄镇 | 河泊村 | 河泊村光伏发电项目 | 新建 | 河泊村 | 2026.1 | 2026.6 | 河泊村村委 | 预计安装70KW光伏 | 25 | 25 |  | 1 | 219 | 628 | 1 | 2 | 7 | 年收益1.2万元 | 管理人员优先脱贫户，部分收益用于特殊人群救助等
24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 野川镇 | 北杨村 | 北杨村温室大棚建设项目 | 新建 | 北杨村 | 2026.2 | 2026.8 | 北杨村村委 | 建设温室大棚 | 120 | 96 | 24 | 3 | 310 | 1200 |  | 6 | 14 | 壮大村集体经济，提高村民收入 | 60%用于村集体公益事业，20%用于资产维护、管理以及土地流转费用， 20%用于困难救助
25 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 野川镇 | 南杨 | 南杨村榨油加工厂 | 新建 | 南杨村 | 2026.4 | 2026.7 | 南杨村村委 | 菜籽—清理—蒸炒—压榨—过滤—压榨油 | 85.5 | 68.4 | 17.1 | 1 | 324 | 1234 |  | 12 | 27 | 带动村集体发展， 解决劳动力 | 预计收入7万 50%留给村集体， 45%用于村民分红， 5%用于困难户救助
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 野川镇 | 路家村 | 后山沟村街巷提升改造工程项目 | 新建 | 路家村后山沟自然村 | 2026.5 | 2026.7 | 路家村村委 | 街巷提升改造 | 38 | 30 | 8 | 1 | 183 | 480 |  | 2 | 6 | 改善村容村貌，方便村民出行
27 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造(户用、公共厕所) | 野川镇 | 大野川村 | 大野川村新建公共卫生厕所工程 | 新建 | 大野川村 | 2026.4 | 2026.6 | 大野川村委 | 新建一个高标准水冲式公共卫生厕所 | 32 | 25.6 | 6.4 | 1 | 1320 | 2700 |  |  |  | 改善村容村貌
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 野川镇 | 沟村 | 沟村村主街道提升改造项目 | 新建 | 沟村村 | 2026.4 | 2026.1 | 沟村村村委 | 主街道提升改造 | 90 | 70 | 20 | 1 | 506 | 1383 |  | 9 | 15 | 方便村民出行 建设和美乡村
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 野川镇 | 上野川 | 上野川村东街、南街道路提升改造 | 新建 | 上野川村 | 2026.4 | 2026.8 | 上野川村村委 | 村内3800平方米的道路铺油工程 | 100 | 70 | 30 | 1 | 702 | 1637 |  | 9 | 19 | 改善农村 人居环境
30 | 产业发展 | 农业生产服务 | 农业机械服务 | 原村乡 | 下马游村 | 农机服务 | 新建 | 下马游村 | 2026.3 | 2026.1 | 下马游村村民委员会 | 购置大中型拖拉机2台及配套设备8台，玉米收获机1台 | 81.37 | 70 | 11.37 | 1 | 347 | 916 |  | 10 | 23 | 壮大集体经济，增加集体收入集体增收3-5万元 | 带动务工就业安排村内劳动力3-5名，人均增收1-2万元
31 | 产业发展 | 农业生产服务 | 农业机械服务 | 原村乡 | 皇王头村 | 农机服务 | 新建 | 皇王头村 | 2026.3 | 2026.1 | 皇王头村村民委员会 | 购置中型拖拉机3台及配套设备8台，玉米收获机2台 | 94.93 | 80 | 14.93 | 1 | 239 | 600 |  | 4 | 13 | 壮大集体经济，增加集体收入集体增收3-5万元 | 带动务工就业安排村内劳动力3-5名，人均增收1-2万元
32 | 乡村建设行动 | 基础设施改造服务 | 基础设施改造服务 | 原村乡 | 皇王头村 | 水网改造 | 新建 | 皇王头村 | 2026.3 | 2026.1 | 皇王头村村民委员会 | 完成全村街巷大小巷道总6500米，总户数232户的水网改造 | 176 | 120 | 56 | 1 | 232 | 600 |  | 4 | 13 | 完成全村水网管道铺设，保证全村用水安全。 | 带动务工就业。安排村内劳动力3-5名，人均增收1-2万元。
33 | 产业发展 | 加工流通 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 马村镇 | 东周村 | 农副产品产业链配套项目 | 新建 | 东周中学 | 2026.6 | 2026.1 | 东周村股份经济合作社 | 1.基础设施建设 基础设施建设包含场地平整、地面硬化、周边环境整治、供、排水管道改造、电力设施配套等，总建设面积约2280余平方米 2.钢结构厂房建设 该项目将位于东周村旧中学，利用旧操场及周围闲置场地建设2280余平方米的钢结构厂房 3.配套设备采购 库体保温设备累计401793元，制冷设备累计481942元，冷链运输车、叉车、转运筐及配套设备540000元 | 234 | 190 | 44 | 1 | 885 | 2472 |  | 11 | 31 | 项目建成后村集体每年可稳定增加收益约8-10万元项目建成后，可解决本村村民30--50人就业，人均增收8000元以上 | 项目实施收益后，50%留存集体，40%用于村民分红，10%用于脱贫户及困难群体帮扶
34 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 马村镇 | 金章背村 | 金章背村农机服务项目 | 新建 | 金章背村村北 | 2026.4 | 2026.5 | 金章背村村民委员会 | M1204-4X(G4)拖拉机一台，履带谷物收获机一台，履带玉米收获机一台，农业无人机三台，配套农机具等 | 90 | 80 | 10 | 1 | 493 | 1325 |  | 10 | 18 | 预计合作社直接或间接年营收约20万元，并逐年增长，每年可为村集体增收约5万元 | 项目实现收益后，50%留存集体，40%用于村民分红，10%用于脱贫户及困难群体帮扶
35 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 马村镇 | 东宅村 | 现代设施蔬菜大棚新建项目 | 新建 | 东宅村 | 2026.4 | 2026.7 | 东宅村村民委员会 | 建设十栋温室大棚，面积14000平方米 | 304 | 300 | 4 | 1 | 745 | 2065 |  | 5 | 8 | 10万元 | 解决脱贫户及困难群众劳动力就业
36 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 马村镇 | 西周村 | 农业生产服务 | 新建 | 西周村 | 2026.1 | 2026.11 | 西周村股份经济合作社 | 对本村所有农户承包地进行土地流转，集约化经营生产 | 100 | 80 | 20 | 1 | 456 | 1581 |  | 7 | 16 | 年收益7万元左右 | 项目实现收益后，50%用于社员分红，10%用于帮扶脱贫户、困难群众
37 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马村镇 | 西周村 | 红色乡村旅游业 | 新建 | 西周村 | 2026.1 | 2026.11 | 西周村股份经济合作社 | 对“二地委”居住地周边环境进行全面整治。 | 80 | 70 | 10 | 1 | 456 | 1581 |  | 7 | 16 | 5万元左右 | 项目实现收益后，30%用于社员分红，5%用于帮扶脱贫户、困难群众。
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 马村镇 | 大周村 | 村巷道路提升改造工程 | 新建 | 大周村 | 2026.4 | 2026.12 | 大周村村民委员会 | 拆除原有旧路5500平方米，拆除厚度20公分，污土外运5km内；路基碾压5500平方米；新做10公分厚C30混凝土路面5500平方米；铺设石板路面5500平方米。 | 130 | 70 | 60 | 1 | 300 | 1000 |  | 11 | 34 | 当年建设完成 | 方便一般农户、脱贫户出行，保障道路交通安全。
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 马村镇 | 永安村 | 集中供暖项目 | 新建 | 永安村 | 2026.5 | 2026.12 | 永安村村民委员会 | 热力站1个、全村铺设1网管道和2网管道 | 500 | 320 | 180 | 1 | 170 | 755 |  | 3 | 10 | 基础设施持续使用年限20年，群众满意度95% | 保障全村180余户冬季供暖，其中，包含脱贫户3户，脱贫监测人口10人，室内温度可达18摄氏度以上。
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 马村镇 | 陈村村 | 田间道路硬化提升工程 | 新建 | 陈村村 | 2026.3 | 2026.1 | 陈村村村民委员会 | 提升田间道路8000米 | 264 | 250 | 14 | 1 | 800 | 2000 |  | 7 | 17 | 实施田间道路提升工程，降低生产成本，提升便利性，保障丰产丰收，提升群众满意度。 | 助力农业生产和乡村发展，降低生产成本，提升便利性，保障丰产丰收。
41 | 乡村建设行动 | 基础设施项目 | 道路 | 河西镇 | 新庄村 | 河西镇新庄村道路改造项目 | 新建 | 新庄村 | 2026.3 | 2026.1 | 新庄村村委会 | 村内主街主巷道路铺油（35000㎡） | 300 | 240 | 60 | 1 | 420 | 1567 |  | 4 | 13
42 | 乡村建设行动 | 基础设施项目 | 道路 | 河西镇 | 悬南 | 河西镇悬南村道路及水渠配套工程改造项目 | 新建 | 悬南 | 2026.3 | 2026.1 | 悬南村村委会 | 长1200米宽6米的道路铺油及水渠 | 300 | 300 |  | 1 | 50 | 150
43 | 乡村建设行动 | 基础设施项目 | 道路 | 河西镇 | 西李门 | 河西镇西李门村道路改造项目 | 新建 | 西李门村北 | 2026.5 | 2026.11 | 西李门村委会 | 长4000米宽4-6米道路铺油 | 150 | 120 | 30 | 1 | 300 | 700 |  | 3 | 9
44 | 乡村建设行动 | 基础设施项目 | 管网 | 河西镇 | 官庄村 | 河西镇官庄村燃气项目 | 新建 | 官庄村 | 2026.3 | 2026.12 | 官庄村村委会 | 全村400户 | 200 | 80 | 120 | 1 | 400 | 1585 |  | 4 | 19
45 | 产业发展 | 生产项目 | 农机 | 河西镇 | 新庄村 | 河西镇新庄村农机服务项目 | 新建 | 新庄村 | 2026.3 | 2026.12 | 新庄村村委会 | 购买8台农用机械设备，修建用于存放农机具场地占地面积约1000㎡ | 98 | 80 | 18 | 1 | 420 | 1567 |  | 4 | 13
46 | 产业发展 | 生产项目 | 仓储 | 河西镇 | 西李门 | 河西镇西李门村农产品仓储及配套设施项目 | 新建 | 西李门村北 | 2026.5 | 2026.1 | 西李门村村委会 | 1000平方仓储库及相关配套设施 | 80 | 70 | 10 | 1 | 100 | 300 |  | 3 | 9
47 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河西镇 | 牛村 | 河西镇牛村蔬菜园区项目 | 新建 | 牛村 | 2026.5 | 2026.1 | 牛村村委会 | 新建日光温室大棚15栋及相关配套设施 | 300 | 240 | 60 | 1 | 610 | 2430 |  | 7 | 17
48 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石末乡 | 北凹 | 北凹高标准甘薯育苗智能日光温室基地项目 | 新建 | 北凹村 | 2026.5 | 2026.1 | 北凹村村民委员会 | 占地面积10亩，建设面积约3960平方的现代化育苗大棚，配备必要的通风、遮阳、灌溉等设施 | 93.9 | 70 | 23.9 | 1 | 209 | 628 | 1 | 4 | 14 | 预计为村集体经济年增收6万元 | 带动农户就业增收，进一步壮大村集体经济
49 | 产业发展 | 乡村旅游 | 休闲农业与乡村旅游 | 石末乡 | 石末村三槐庄自然村 | 康养综合体项目（二期） | 新建 | 石末村三槐庄自然村 | 2026.5 | 2026.1 | 石末村三槐庄经济合作社 | 建设1座单层独院养生民宿，占地约1484.53㎡，建筑面积约719.31㎡ | 265 | 200 | 65 | 1 | 168 | 588 | 1 | 15 | 34 | 壮大村集体经济 | 带动农户就业增收
50 | 产业发展 | 生产项目 | 产品加工 | 石末乡 | 石末村西瑶自然村 | 汾坛晋菜生产加工项目 | 新建 | 石末村西瑶自然村 | 2026.5 | 2026.1 | 石末村西瑶自然村经济合作社 | 改造标准化生产厂房约 1000 平方，配备相关设施设备 | 100 | 70 | 30 | 1 | 114 | 350 | 1 | 13 | 39 | 壮大村集体经济 | 带动农户就业增收
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石末乡 | 双泉 | 北大路改造提升工程 | 新建 | 双泉村 | 2026.5 | 2026.1 | 双泉村村民委员会 | 1.路沿石2936米，11.16万元；2.路基处理200平方米，7.35万元；3.铣刨9092平方米，2.73万元；4.透层油9092平方米，1.36万元；5.油面铺设9092平方米 ，60.39万元；6.标线660.6平方米，2.97万元 | 85.96 | 70 | 15.96 | 1 | 416 | 1406 | 1 | 14 | 53 | 提高居住条件，方便村民出行。 | 无
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石末乡 | 西靳寨村 | 西靳寨村党群服务中心周边路面硬化工程 | 新建 | 西靳寨村 | 2026.5 | 2026.1 | 西靳寨村村民委员会 | 硬化路面约2000平方米，厚度约20厘米 | 35 | 30 | 5 | 1 | 296 | 760 | 1 | 22 | 55 | 提高居住条件，方便村民出行。 | 无
53 | 产业发展 | 生产项目 | 农产品电商 | 北诗镇 | 北诗午村 | 电商直播产业孵化园建设项目 | 新建 | 北诗午村 | 2026.5 | 2026.1 | 北诗午村村民委员会 | 新建电商直播中心400余平方米及基础设施配套和采购相关设备（产业服务、电商培训、直播运营） | 100 | 90 | 10 | 1 | 50 | 150 |  | 5 | 8 | 搭建直播销售链路，通过抖音快手等直播电商平台助力农产品销售，带动村集体经济增收10万元 | 带动村内就业15人 ，提高村民收入
54 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北诗镇 | 姬家庄村 | 苹果产业深加工项目 | 新建 | 姬家庄村 | 2026.5 | 2026.1 | 姬家庄村村民委员会 | 新建深加工厂房100平方米，引进苹果烘干设备2套 | 100 | 80 | 20 | 1 | 168 | 595 |  | 22 | 76 | 带动村集体经济增收20万元 | 带动村内就业15-20人，提高村民收入
55 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 北诗镇 | 平头村 | 红薯玉米粉条深加工项目 | 新建 | 平头村 | 2026.5 | 2026.1 | 平头村村民委员会 | 新建红薯玉米粉条加工厂，建设原料收购厂房 一座600平方米以及加工一体化生产基地 | 100 | 80 | 20 | 1 | 597 | 1676 |  | 19 | 64 | 带动村集体经济增收20万元 | 带动村内就业10人以上，提高村民收入
56 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 北诗镇 | 西诗村 | 垛沟肉羊养殖项目 | 新建 | 西诗村 | 2026.5 | 2026.8 | 西诗村村民委员会 | 购买种羊100头、建设养殖场地4000平方米 | 200 | 160 | 40 | 1 | 565 | 1609 |  | 14 | 31 | 促进产业发展，带动村集体经济增收10万元 | 优先吸纳困难群体就业，建设期间以工代赈带动就业10 人
57 | 产业发展 | 生产项目 | 农产品深加工 | 北诗镇 | 化壁村 | 红薯粉条深加工项目 | 新建 | 化壁村 | 2026.3 | 2026.1 | 化壁村村民委员会 | 引进加工设备1套元，改建厂房7000平方米等附属设施 | 200 | 120 | 80 | 1 | 455 | 1232 |  | 15 | 24 | 缓解村内经济压力，带动村集体经济增收10万元 | 带动劳动力就业20人
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农业生产配套设施 | 北诗镇 | 平头村 | 村东外环路提升改造 | 新建 | 平头村 | 2026.5 | 2026.1 | 平头村村民委员会 | 硬化、绿化、亮化主街道300米，铺设排水管道200米，安装路灯40 盏及垃圾收集点1个 | 200 | 160 | 40 | 1 | 597 | 1676 |  | 19 | 64 | 缓解村内交通压力，改善道路通行条件 | 优先吸纳困难群体就业，建设期间以工代赈带动就业20余人
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农业生产配套设施 | 北诗镇 | 西诗村 | 北诗至西诗路硬化工程 | 新建 | 西诗村 | 2026.7 | 202608 | 西诗村村民委员会 | 硬化1040km | 54 | 45 | 9 | 1 | 565 | 1609 |  | 14 | 31 | 社会公益得到显著提升 | 优先吸纳困难群体就业，建设期间以工代赈带动就业10 人
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农业生产配套设施 | 北诗镇 | 化壁村 | 化壁村村南进村路重建工程 | 新建 | 化壁村 | 2026.3 | 2026.4 | 化壁村村民委员会 | 新建水泥路面750平方米、砌塄1300立方米 | 58 | 50 | 8 | 1 | 455 | 1232 |  | 15 | 24 | 社会公益得到显著提升 | 优先吸纳困难群体就业，建设期间以工代赈带动就业10余人
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农业生产配套设施 | 北诗镇 | 东韩村 | 供水排污一体化 | 新建 | 东韩村 | 2026.4 | 2026.8 | 东韩村村民委员会 | 约1.2万米 | 355 | 350 | 5 | 1 | 218 | 671 |  | 5 | 15 | 社会公益得到显著提升 | 优先吸纳困难群体就业，建设期间以工代赈带动就业10余人
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农业生产配套设施 | 北诗镇 | 东韩村 | 改造路面工程 | 新建 | 东韩村 | 2026.8 | 2026.11 | 东韩村村民委员会 | 约1.5万平方 | 252 | 250 | 2 | 1 | 218 | 671 |  | 5 | 15 | 社会公益得到显著提升 | 优先吸纳困难群体就业，建设期间以工代赈带动就业10余人
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农业生产配套设施 | 北诗镇 | 秦家庄村 | 村主干街道雨污排水工程 | 新建 | 秦家庄村村西阁口巷道 | 2026.4 | 2026.6 | 秦家庄村村民委员会 | 新建下水道总长1200米 | 60 | 55 | 5 | 1 | 240 | 650 |  | 5 | 1 | 解决村西阁口巷道雨天积水问题群众满意度达到95％以上 | 优先吸纳困难群体就业，建设期间以工代赈带动就业20余人
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 石塄修砌 | 米山镇 | 窑栈村 | 窑栈村村西护坡石塄修砌工程 | 新建 | 窑栈村西 | 2026.3 | 2026.11 | 窑栈村股份经济合作社 | 建设石塄的长度约150米、高度约8米至12米、底座厚度5米，收口处0.8米。面积约1800平米的护坡石塄 | 160 | 150 | 10 | 1 | 94 | 256 | 1 | 10 | 30 | 改善村民居住环境
65 | 产业发展 | 加工 | 服装加工 | 米山镇 | 司家庄（南圪塔）村 | 司家庄（南圪塔）村服装加工厂 | 新建 | 司家庄（南圪塔）村 | 2026.3 | 2026.1 | 南圪塔村经济合作社 | 改建现有厂房19间，新建厂房300平米，采购服装一体化设备60台，流水线5条 | 75 | 70 | 5 | 1 | 127 | 373 |  | 3 | 8 | 预计每年为村集体增收5-10万元 | 带动约30人就业，年收入3万元
66 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 米山镇 | 勾要村 | 勾要村悦心生态农场 | 新建 | 勾要村一方心田及南山上 | 2026.2 | 2026.12 | 勾要村股份经济合作社 | 1.基础设施建设：三通一平（通水电网、场地平整）、道路及排水沟建设、灌溉设施、蓄水池修建； 2.生态种植区：40亩中草药种植，10亩林中草药套种； 3.生态散养区：在中草药种植区域散养“五黑绿壳蛋鸡”约1000羽；配套建设80㎡集中育雏舍1座、120㎡鸡舍1座、饲料储存间1间、观光散养跑地鸡笼1套、25㎡加工包装间1间，购置并安装监控系统1套 | 86 | 70 | 16 | 1 | 330 | 1084 |  | 8 | 24 | 预计每年为村集体增收10万元 | 预计直接创造15个长期就业岗位，带动80人就业，人均年增收2000元
67 | 产业发展 | 大棚及冷库 | 大棚及冷库修建 | 米山镇 | 南朱庄村 | 南朱庄村大棚及冷库修建工程 | 新建 | 南朱庄村 | 2026.4 | 2026.11 | 南朱庄村股份经济合作社 | （1）修建4栋全钢架大棚每栋长约60米，宽约14米，安装浇灌管道600米，安装滴灌设备4套（2）修建一座长10米，宽4米，高3米约120立方米冷藏库及相关配套设施，电路设备安装 | 110 | 100 | 10 | 1 | 35 | 150 |  | 6 | 17 | 预计每年为村集体增收10万元 | 预计带动就业35余人
68 | 产业发展 | 种植 | 食用菌 | 米山镇 | 吴村村 | 吴村农业设施一体化 | 新建 | 吴村村 | 2026.3 | 2026.9 | 吴村村股份经济合作社 | 建设10m*60m的食用菌大棚5座，平整场地，安装遮阳网，购买安装粉碎机、拌料机、装袋机、封袋机等原料处理设备及高压蒸汽灭菌锅、常压灭菌灶、高压锅炉等灭菌设备。 | 60 | 50 | 10 | 1 | 380 | 1400 |  | 9 | 25 | 预计每年为村集体增收10万元 | 带动约30人就业，年收入10000元
69 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖基地 | 陈区镇 | 东窑头村 | 东窑头村异禽养殖项目 | 新建 | 东窑头村 | 2026.8 | 2026.9 | 东窑头村村民委员会 | 新建标准化养殖厂房及配套设施（含通风、温控、排污、防疫等系统），规划养殖区域、饲料存储区、产品初加工区及办公区；引进优质鹌鹑种苗3万—5万羽，配套建设自动化投喂、粪便处理等设备 | 100 | 70 | 30 | 1 | 248 | 736 |  | 3 | 8 | 2026年9月底前完成项目整体竣工验收并投入试运营
70 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 生活设施维护修缮 | 陈区镇 | 南河村 | 南河村人居环境整治提升项目 | 新建 | 南河村 | 2026.5 | 2026.8 | 陈区镇南河村村民委员会 | 主要街道安装路灯55盏、铺油8000㎡、更换水表及阀门（每个水表井平均8个表）等 | 81.75 | 74.25 | 7.5 | 1 | 381 | 976 |  | 4 | 10 | 2026年8月底前完成街道安装路灯、铺油工作、更换水表和阀门
71 | 产业发展 | 农业生产服务 | 冷库冷链 | 陈区镇 | 沙院村 | 沙院村黄梨仓储项目 | 新建 | 沙院村 | 2026.3 | 2026.9 | 沙院村村民委员会 | 修建817.65平方米仓储冷库，并且配齐相关设备 | 240 | 70 | 170 | 3 | 603 | 1706 |  | 4 | 12 | 2026年完成厂房建设并购买相关设备
72 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 生活设施维护修缮 | 陈区镇 | 宋家村 | 宋家村供排水水网改造项目 | 新建 | 宋家村 | 2026.3 | 2026.8 | 陈区镇宋家村村民委员会 | 新建宋家村、山王庄村两个自然村的所有供排水水网改造 | 540 | 500 | 40 | 2 | 506 | 1340 |  | 3 | 7 | 完成宋家村供排水水网改造，实现自来水入户率达100%，供排水水质达标率100%
73 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 生活设施维护修缮 | 陈区镇 | 西坡村 | 西坡村道路提升项目 | 新建 | 西坡村 | 2026.3 | 2026.1 | 西坡村村民委员会 | 对西坡村道路铺装，污水管路改造，道路附属设施 | 105 | 95 | 10 | 1 | 400 | 1500 |  | 4 | 10 | 2026年10月底前完成道路铺设及污水管网改造
74 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖基地 | 陈区镇 | 西坡村 | 西坡村种羊繁育及育肥项目 | 新建 | 西坡村 | 2026.3 | 2026.9 | 西坡村村民委员会 | 建设羊舍、草料棚、精饲料棚、羊跑场、养殖办公用房、水电路基础设施、养殖场地硬化等，购置配套养殖机械等 | 78 | 70 | 8 | 1 | 328 | 810 |  | 3 | 6 | 当年完成购买种羊、幼羊进入饲养期
75 | 产业发展 | 生产项目 | 农产品加工 | 陈区镇 | 王村村 | 王村村农场品加工项目 | 新建 | 王村村 | 2026.3 | 2026.1 | 王村村村民委员会 | 修建440平米农产品加工厂房并配备相关加工设备（梨汁生产线和罐头生产线） | 140 | 70 | 70 | 1 | 702 | 1800 |  | 4 | 11 | 2026年10月底前完成工程建设
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 建宁乡 | 建东村 | 建东村养殖业道路硬化工程 | 新建 | 建东村 | 2026.4 | 2026.7 | 建东村村民委员会 | 水泥硬化6000平方米 | 70 | 60 | 10 | 1 | 50 | 180 |  | 11 | 31 | 优化田间道路结构，增强建东村自我发展能力，明显改善群众秋收道路通畅程度 | 优先吸纳村内农户参与施工施工，明确普工、杂工等岗位中本地农民占比不低于70%；道路建成后，优先服务村养殖主体，有效提升群众秋收出行快捷方便
77 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 建宁乡 | 曹家村 | 艾草加工厂扩容增设工程 | 续建 | 曹家村 | 2026.4 | 2026.1 | 曹家村村民委员会 | 新增设备及新建存储车间2000平方米 | 90 | 70 | 20 | 1 | 30 | 150 |  | 9 | 17 | 扩建艾草加工厂 | 解决部分村民就业岗位，带动村民增收，增加村集体经济收入
78 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 建宁乡 | 苏庄村 | 苏庄村强村冷库项目 | 新建 | 苏庄村 | 2026.4 | 2026.1 | 苏庄村村民委员会 | 新建600㎡冷库 | 80 | 70 | 10 | 1 | 407 | 1138 |  | 12 | 17 | 实现农产品反季保鲜储存，提高农产品价值，增加集体经济收入，推动乡村振兴 | 解决部分村民就业岗位，带动村民增收，增加村集体经济收入
79 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 建宁乡 | 建南村 | 建南村玉米淀粉加工项目 | 新建 | 建南村 | 2026.3 | 2026.7 | 建南村村委 | 保留房屋主体结构，按加工需求分区改造加工车间，安装自动化生产线，购置机械 | 70 | 60 | 10 | 1 | 944 | 2514 |  | 21 | 50 | 增加村集体固定资产及稳定收入，壮大村集体经济 | 带动附近村民就业，脱贫户增收，打造农副产品加工基地，实现“闲置资产盘活＋农产品增值”双重目标，助力地方农业产业升级
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 建宁乡 | 冯庄村 | 道路提升改造工程 | 新建 | 冯庄村 | 2026.5 | 2026.6 | 冯庄村村民委员会 | 村西口至村东口村主干道路长度约0.6公里铺油改造 | 58 | 55 | 3 | 1 | 180 | 480 | 1 | 8 | 18 | 提升道路通行质量，改善村民体验，提高村民满意度，带动村内产业产值增长 | 有效提高村内道路通行质量，方便村民出行；优先吸纳村内农户参与施工，提高村民工资性收入；改善产品运输通道，助力村内农产品外销，促进农民增收
81 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 建宁乡 | 李家河村 | 李家河村关山驴养殖基地 | 新建 | 李家河村 | 2026.3 | 2026.1 | 李家河村村民委员会 | 建设一座包含饲料加工厂及粪污处理，可容纳40头种驴的关山驴养殖基地 | 80 | 70 | 10 | 1 | 283 | 910 |  | 7 | 25 | 壮大村集体经济，带动村民增收 | 解决本村部分村民就业问题，促进农户增收
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 建宁乡 | 皇宜村 | 皇宜山居周边道路绿化亮化工程 | 新建 | 皇宜村 | 2026.4 | 2026.7 | 皇宜村村民委员会 | 通往皇宜山居道路两旁（皇宜村北社路口到皇宜山居段，皇宜山居到曹家村口段）的绿化工程，路灯亮化工程及标识牌安装，以及道路两旁需要挡墙工程 | 90 | 70 | 20 | 1 | 450 | 970 |  | 21 | 46 | 通过实施该项目，补齐皇宜山居周边道路等基础设施短板，极大提高皇宜山居知名度和体验感，带动村民更多就业机会 | 道路亮化绿化过程中，优先吸纳村里农户参与劳作；实施完成后，皇宜山居文旅品牌能够增加就业岗位，带动周边农户增收
83 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 |  |  | 2026年脱贫人口小额贷款贴息 | 新建 | 高平 | 2026.1 | 2026.12 | 高平市乡村振兴中心 | 为有需求的脱贫人口的小额信贷贷款进行财政贴息，按照各银行贴息标准进行资金拨付。 | 50 | 50 |  |  |  |  | 11 | 100 | 320 | 及时为脱贫人口贷款进行贴息，满足贷款应贷尽贷，贴息资金应补尽补，提高脱贫人口的经济收入和家庭就业的积极性。 | 及时为脱贫人口贷款进行贴息，满足贷款应贷尽贷，贴息资金应补尽补，提高脱贫人口的经济收入和家庭就业的积极性
84 | 就业项目 | 公益性岗位 | 农村公益性岗位项目 |  |  | 农村公益性岗位补助项目 | 新建 | 高平 | 2026.1 | 2026.12 | 高平市乡村振兴中心 | 聘用农村公益性岗位560余个 | 380 | 380 |  | 300 | 560 | 560 | 10 | 560 | 560 | 为全市脱贫劳动力（含监测对象）中的半劳力、弱劳力及因各种原因无法外出打工的三类群体设置农村公益岗位560余个，脱贫劳动力稳就业促增收
85 | 就业项目 | 公益性岗位 | 就业帮扶公益性岗位项目 |  |  | 就业帮扶公益性岗位补助项目 | 新建 | 高平 | 2026.1 | 2026.12 | 高平市乡村振兴中心 | 聘用就业帮扶公益性岗位210余个 | 190 | 190 |  | 130 | 210 | 210 | 10 | 210 | 210 | 为全市脱贫劳动力（含监测对象）中的半劳力、弱劳力及因各种原因无法外出打工的三类群体设置农村公益岗位560余个，脱贫劳动力稳就业促增收
86 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 |  |  | 脱贫劳动力外出务工交通补贴 | 新建 | 高平市 | 2026.1 | 2026.12 | 高平市乡村振兴中心 | 为县外务工就业脱贫劳动力发放一次性交通补贴 | 50 | 50 |  | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 为符合发放条件的人员发放补贴，实现应补尽补，提高就业积极性 | 通过发放补贴，减轻就业压力，提高就业积极性
87 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 |  |  | 脱贫劳动力就业稳岗补助 | 新建 | 高平市 | 2026.1 | 2026.12 | 高平市人社局 | 为稳定就业脱贫劳动力发放稳岗补助 | 100 | 100 |  | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 为符合发放条件的人员发放补贴，实现应补尽补，提高就业积极性 | 通过发放补贴，减轻就业压力，提高就业积极性
88 | 教育项目 | 雨露计划 | 雨露计划 |  |  | 2026年雨露计划 | 新建 | 高平 | 2026.5 | 2026.6 | 高平市乡村振兴中心 | 对就读中职、高职（专）技工学校的在校生中的脱贫家庭子女（含监测对象家庭），按学制每年给予3000元补助 | 45 | 45 |  | 150 | 150 | 150 | 11 | 150 | 150 | 减轻脱贫家庭教育负担，对就读中职、高职（专）技工学校的在校生中的脱贫家庭子女（含监测对象家庭），按学制每年给予3000元补助 | 减轻脱贫家庭教育负担，对就读中职、高职（专）技工学校的在校生中的脱贫家庭子女（含监测对象家庭），按学制每年给予3000元补助
89 | 教育项目 | 大学生新生资助 | 大学生新生资助 |  |  | 2026年脱贫家庭大学生新生资助 | 新建 | 高平 | 2026.8 | 2026.9 | 高平市乡村振兴中心 | 对脱贫家庭（含监测对象家庭）子女参加当年高考并被全国高校本科录取的大学新生，每生给予一次性补助5000元 | 6 | 6 |  | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 减轻脱贫家庭教育负担，对脱贫家庭（含监测对象家庭）子女参加当年高考并被全国高校本科录取的大学新生，每生给予一次性补助5000元 | 减轻脱贫家庭教育负担，对脱贫家庭（含监测对象家庭）子女参加当年高考并被全国高校本科录取的大学新生，每生给予一次性补助5000元
90 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 |  |  | 2026年度衔接资金支持项目管理费 | 新建 | 高平市 | 2026.3 | 2026.12 | 高平市乡村振兴中心 | 对2026年度实施产业和乡村建设项目进行验收 | 8 | 8 | [7 empty] | 对2026年度实施产业和乡村建设项目进行验收
合计 | [12 empty] | 12874.41 | 9983.25 | 2891.16 | 688 | 31201 | 86635 | 67 | 3713 | 4979