## 流程图
|  | 附件 | 马村镇村级小型工程项目管理流程图
[5 empty] | 村级书面提出项目计划 |  | 项目概况、工程概算
[5 empty] | 乡镇（街道）可行性审核 |  | 村级形成方案上报乡镇；乡镇对方案的合法性、可行性、风险性等进行审核把关。
[5 empty] | 村级民主决策 |  | 决策程序按照《高平市村级民主决策管理办法》进行。
[5 empty] | 村级开展设计、 编制预算 |  | 村级根据工程项目情况开展设计、编制预算工作。
[5 empty] | 乡镇审核 |  | 乡镇确定的具有相应资质的第三方机构对村级组织提交的设计、预算进行审核。
乡 镇 全 程 监 督
[5 empty] | 乡镇确定交易方式 |  | 乡镇根据《中华人民共和国招标投标法》《高平市村级工程项目管理办法》等相关规定确定。
|  |  |  | 总投资在400万 以上 | 总投资 60万元—400万元（不含400万元） | 总投资 20万元—60万元（不含60万元）
|  | 按高平市公共资源交易中心规定程序进行 |  | 进入高平市公共资源交易中心交易或第三方机构招标 | 乡镇依据 《中华人民共和国招标投标法》组织招标 | 进入乡镇小型工程招投标中心交易 | 按乡镇小型工程项目招投标交易中心规定程序和规则进行。
[5 empty] | 村级合同签订 （发包） |  | 合同文本由乡镇进行监督审核; 乡镇组织项目主体和施工单位进行廉政谈话; 报乡镇招投标管理中心备案。
| 乡镇（街道）确定具有相应资质的第三方机构 |  |  | 村级成立项目 实施组 | 村级组织施工 | 村级成立施工 监督组
村级组织施工前成立项目实施组和施工监督组，会同乡镇确定的具有相应资质的第三方机构对工程项目的施工监理、竣工验收、结算、审计进行全过程监督。
村级组织竣工验收
村级项目结算、审计
[5 empty] | 村级转入固定资产 |  | 项目结算、审计后，报乡镇备案，转入固定资产。
[5 empty] | 乡镇、 村级资料归档 |  | 项目结束后，乡镇、村级要做好项目的立卷、归档和保管工作，做到专人管理、专柜存放。

## 计划审批表
马村镇村级工程项目计划审批表
承报单位
工程项目名称
项目概况
工程概算 |  | 资金来源
负责人签字
乡镇农经站意见：（重点审核资金 来源） | 相关部门意见（审核 项目实施的真实性、 可行性）： | 环保办审核意见： （重点审核项目是 否符合环保条件） | 镇主要领导审核意见：
党群服务中心建设由镇党办负责审核；道路硬化由镇交通办负责审核；村庄绿化由林业办负责审核； 卫生室由爱委办负责审核；人畜吃水、防洪工程由水利办负责审核；教育设施由负责审核； 村庄亮化、文化广场、文保单位修缮由文化站负责审核；