## Sheet1
高平市2026年中央第二批财政常态化帮扶资金使用计划表
时间：2026年6月11日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[15 empty] | 中央常态化帮扶资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈区镇 | 西山村 | 陈区镇西山村高标准蔬菜大棚项目 | 新建 | 西山村 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 西山村村民委员会 | 西山村村民委员会 申建文 | 拟建设30亩高标准蔬菜大棚 | 300 | 300 | 0 | 带动村集体增收，提高村民收入 | 带动村民就业 | 1 | 300 | 1208 | 0 | 1 | 1
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 寺庄镇 | 长平村 | 寺庄镇长平村蔬菜大棚种植基地 | 新建 | 长平村 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 长平村村民委员会 | 长平村村民委员会 宋秀丽 | 拟建设8栋蔬菜大棚及其配套设施，其中4栋日光温室棚，4栋春秋棚，棚内面积约13亩，总占地约20亩 | 349 | 329 | 20 | 大棚建设完成后，通过将大棚流转给高平市供销社，根据大棚建设面积以及相应的配套设施建设，共同商议相应的租金，与高平市供销社共同探索保障大棚收益。 | 蔬菜大棚建设完成之后，用工优先本村村民，大棚的育苗、栽种、管护、采摘等全流程岗位定向招录本村劳动力，重点吸纳脱贫户、留守妇女、中老年弱劳力，为村内提供一定的就业岗位，同时帮助村内的低收入人群增加收入。 | 1 | 365 | 1119 | 0 | 7 | 15
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 三甲镇 | 槐树庄村 | 三甲镇槐树庄村智慧大棚项目 | 新建 | 槐树庄新村北边 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 槐树庄村村村民委员会 | 槐树庄村集体经济组织 李明广 | 在槐树庄新村北边占地面积约15亩，修建大棚。 | 309 | 280 | 29 | 1、稳定形成村集体经营性收益，实现集体资产保值增值； 2、通过实施项目，带动本村及周边村部分群众的就业。 | 1、项目建成后，带动本村劳动力就业的同时，通过大棚租金等途径，稳步壮大村集体经济收入； 2、项目运营优先吸纳本村村民务工，并明确将一定比例的经营利润注入村集体，实现就业岗位与集体经济的“双增加”。 | 1 | 324 | 914 | 0 | 12 | 31
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 野川镇 | 北杨村 | 野川镇北杨村温室大棚建设项目 | 新建 | 北杨村 | 2026-07-01 | 2026年11月 | 北杨村村民委员会 | 北杨村村民委员会 张锁贞 | 拟占用60亩北杨村村西建设温室大棚。 | 370 | 340 | 30 | 壮大村集体经济，提高村民收入。 | 60%用于村集体公益事业，30%用于资产维护、管理以及土地流转费用，10%用于困难救助。 | 1 | 310 | 1200 | 0 | 6 | 15
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东城办事处 | 南李村 | 东城办南李村道路提升及管线入地项目 | 新建 | 南李村 | 2026-07-30 | 2026-10-30 | 南李村村民委员会 | 南李村村民委员会 董树春 | 道路铺油面积预计26000平方米，投资200万元；管线入地长度预计3000米，投资25.8万元。 | 225.8 | 220 | 5.8 | 提升农村整体村容村貌，改善村内道路环境，方便群众出行。 | 无 | 1 | 450 | 1545 | 0 | 6 | 9
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 神农镇 | 邱村村 | 邱村村道路提升和基础设施建设项目 | 新建 | 邱村村 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 邱村村村民委员会 | 邱村村村民委员会 苏民 | 村内道路提升改造，对村内既有道路进行铺油，增设路沿石、人行步道等道路附属设施，并配套建设公共厕所两座。 | 360 | 198 | 30 | 方便村民出行，改善村内交通条件和人居环境 | 无 | 1 | 510 | 1550 | 0 | 10 | 34